## Sprint1
ID Story | User stories pour le Sprint Backlog | Remarque | Membre | Status | Story points estimés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SR
Points restants
1 | Rêquete SQL |  | TGG |  | 4 | 1: 4; 2: 2; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0
2 | Création Formulaire |  | TGG / JWG |  | 16 | 1: 16; 2: 16; 3: 16; 4: 14; 5: 14; 6: 13; 7: 13; 8: 13; 9: 11
3 | Importation données SQL |  | JMR |  | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 10; 5: 10; 6: 10; 7: 10; 8: 10; 9: 10
4 | Design Formulaire |  | JWG |  | 10 | 1: 10; 2: 10; 3: 10; 4: 8; 5: 6; 6: 6; 7: 3; 8: 3; 9: 0
|  | Total |  |  | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 30 | 29 | 26 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prévision |  |  |  | 40 | 37.7778 | 35.5556 | 33.3333 | 31.1111 | 28.8889 | 26.6667 | 24.4444 | 22.2222 | 20 | 17.7778 | 15.5556 | 13.3333 | 11.1111 | 8.8889 | 6.6667 | 4.4444 | 2.2222