## Sprint1
ID Story | User stories pour le Sprint Backlog | Remarque | Membre | Status | Story points estimés | S 1 | S 2 | S 3 | Présentation
Points restants
1 | Création du MCD / MLD / MPD |  | TGG / JMR |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Création de la BDD |  | TGG |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implémentation des données |  | TGG / JMR |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Design Accueil |  | JWG |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Requête SQL |  | TGG |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Design Formulaire |  | JWG |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
7 | Création formulaires |  | JMR / JWG |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
8 | Visualisation des élève et enseignant |  | JWG |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
9 | Formulaire des remarques |  | TGG |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
10 | Importation données SQL |  | Tous |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | Présentation Projet |  | TGG |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Total |  |  | 57 | 49 | 27 | 27 | 27
|  | Prévision |  |  |  | 57 | 38 | 19 | 0