## Sprint1
ID Story | User stories pour le Sprint Backlog | Remarque | Membre | Status | Story points estimés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SR
Points restants
1 | Rêquete SQL |  | TGG |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Création Formulaire |  | TGG / JWG |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
3 | Importation données SQL |  | JMR |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Design Formulaire |  | JWG |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total |  |  | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10
|  | Prévision |  |  |  | 40 | 37.7778 | 35.5556 | 33.3333 | 31.1111 | 28.8889 | 26.6667 | 24.4444 | 22.2222 | 20 | 17.7778 | 15.5556 | 13.3333 | 11.1111 | 8.8889 | 6.6667 | 4.4444 | 2.2222