## Sprint1
ID Story | User stories pour le Sprint Backlog | Remarque | Membre | Status | Story points estimés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SR
Points restants
1 | Visualisation des élève et enseignant |  | JWG | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 | Formulaire des remarques |  | TGG | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | Importation données SQL |  | Tous | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | Présentation Projet |  | TGG | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Total |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Prévision |  |  |  | 27 | 25.5 | 24 | 22.5 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5